## Product Backlog (Geral)
PRODUCT BACKLOG (GERAL)
US | Prioridade | Descrição | Tópico | Etapa nº
US01 | Alta | Identificar a empresa e objetivo | Discovery | 1
US02 | Alta | Mapear stakeholders | Discovery | 1
US03 | Alta | Definir escopo macro | Discovery | 1
US04 | Alta | Identificar atores | Requisitos | 2
US05 | Alta | Requisitos funcionais | Requisitos | 2
US06 | Alta | Requisitos não funcionais | Requisitos | 2
US07 | Alta | Diagrama de casos de uso | Requisitos | 2
US08 | Alta | Narrativas de casos de uso | Requisitos | 2
US09 | Alta | Protótipo das telas | Interface | 3
US10 | Alta | Fluxo de navegação | Interface | 3
US11 | Alta | Criar repositório GitHub | Configuração | 3
US12 | Alta | Subir docs e liberar acesso | Configuração | 3
US13 | Alta | Calcular Pontos de Função | Métricas | 4
US14 | Alta | Definir métricas | Métricas | 4
US15 | Alta | Refinar Product Backlog | SCRUM | 5
US16 | Alta | Planejar sprints de desenvolvimento | SCRUM | 5
US17 | Média | Template do burndown | SCRUM | 5
US18 | Alta | Diagrama de Classes | Projeto | 6
US19 | Alta | Diagrama de Sequência | Projeto | 6
US20 | Alta | Máquina de Estados | Projeto | 6
US21 | Alta | Plano de Testes | Testes | 7
US22 | Alta | Casos e cenários de teste | Testes | 7
US23 | Alta | Burndown real | SCRUM | 5
US24 | Alta | Revisão final + GitHub | Finalização | 8

## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG
Sprint 1 - Discovery & Setup
US | Prioridade | Descrição | Tópico | Etapa nº | Início | Fim
US01 | Alta | Identificar a empresa e objetivo | Discovery | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | FASE | INICIO | FIM
US02 | Alta | Mapear stakeholders | Discovery | 1 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | SPRINT 1 | 2025-10-20 | 2025-10-29 | SIMULAÇÃO DA SPRINT
US03 | Alta | Definir escopo macro | Discovery | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | SPRINT 2 | 2025-10-30 | 2025-11-07 | SIMULAÇÃO DA SPRINT
US11 | Alta | Criar repositório GitHub | Configuração | 3 | 2025-10-23 | 2025-10-23
US12 | Alta | Subir docs e liberar acesso | Configuração | 3 | 2025-10-24 | 2025-10-24
US15 | Alta | Refinar Product Backlog | SCRUM | 5 | 2025-10-27 | 2025-10-28
US16 | Alta | Planejar sprints de desenvolvimento | SCRUM | 5 | 2025-10-28 | 2025-10-28
US17 | Média | Template do burndown | SCRUM | 5 | 2025-10-23 | 2025-10-23
Sprint 2 - Requisitos & Interface
US | Prioridade | Descrição | Tópico | Etapa nº | Início | Fim
US04 | Alta | Identificar atores | Requisitos | 2 | 2025-10-29 | 2025-10-30
US05 | Alta | Requisitos funcionais | Requisitos | 2 | 2025-10-30 | 2025-10-31
US06 | Alta | Requisitos não funcionais | Requisitos | 2 | 2025-10-30 | 2025-10-31
US07 | Alta | Diagrama de casos de uso | Requisitos | 2 | 2025-10-31 | 2025-11-03
US08 | Alta | Narrativas de casos de uso | Requisitos | 2 | 2025-11-03 | 2025-11-04
US09 | Alta | Protótipo das telas | Interface | 3 | 2025-11-04 | 2025-11-05
US10 | Alta | Fluxo de navegação | Interface | 3 | 2025-11-05 | 2025-11-06
Sprint 3 - Métricas & Projeto
US | Prioridade | Descrição | Tópico | Etapa nº | Início | Fim
US13 | Alta | Calcular Pontos de Função | Métricas | 4 | 2025-11-07 | 2025-11-10
US14 | Alta | Definir métricas | Métricas | 4 | 2025-11-10 | 2025-11-11
US18 | Alta | Diagrama de Classes | Projeto | 6 | 2025-11-11 | 2025-11-12
US19 | Alta | Diagrama de Sequência | Projeto | 6 | 2025-11-12 | 2025-11-13
US20 | Alta | Máquina de Estados | Projeto | 6 | 2025-11-13 | 2025-11-17
Sprint 4 -Testes & Finalização
US | Prioridade | Descrição | Tópico | Etapa nº | Início | Fim
US21 | Alta | Plano de Testes | Testes | 7 | 2025-11-18 | 2025-11-19
US22 | Alta | Casos e cenários de teste | Testes | 7 | 2025-11-20 | 2025-11-21
US23 | Alta | Burndown real | SCRUM | 5 | 2025-11-24 | 2025-11-25
US24 | Alta | Revisão final + GitHub | Finalização | 8 | 2025-11-25 | 2025-11-26

## Burndown Chart S1 e S2
SPRINTS - CÁLCULO
S1 |  |  |  |  | S2
Dia | Sprint 1 | Ideal (h) | Planejada (h) | Executada (h) | Dia | Sprint 2 | Ideal (h) | Planejada (h) | Executada (h)
seg | 2025-10-20 | 14 | 14 | 2.33 | qua | 2025-10-29 | 22 | 22 | 3.67
ter | 2025-10-21 | 14 | 11.67 | 2.33 | qui | 2025-10-30 | 22 | 18.33 | 3.67
qua | 2025-10-22 | 14 | 9.34 | 2.33 | sex | 2025-10-31 | 22 | 14.66 | 3.67
qui | 2025-10-23 | 14 | 7.01 | 2.33 | seg | 2025-11-03 | 22 | 10.99 | 3.67
sex | 2025-10-24 | 14 | 4.68 | 2.33 | ter | 2025-11-04 | 22 | 7.32 | 3.67
seg | 2025-10-27 | 14 | 2.35 | 2.35 | qua | 2025-11-05 | 22 | 3.65 | 3.65
ter | 2025-10-28 | 14 | 0 | 0 | qui | 2025-11-06 | 22 | 0 | 0